Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El equipo completó la fase de Análisis (levantamiento de actores, épicas y backlog) y el Sprint 0 (arquitectura, modelo de base de datos y configuración del entorno, incluyendo Docker). Dentro del ciclo de Desarrollo, se completaron el Sprint 1 (Módulo web) y el Sprint 2 (Mantenciones), y actualmente el equipo se encuentra en el Sprint 3 (App móvil), próximo a finalizarlo. En paralelo se ejecutó un ciclo de pruebas que permitió detectar y corregir defectos reales del sistema. El proyecto avanza según lo planificado en la Carta Gantt, acercándose a la fase de Cierre (pruebas finales, certificación y entrega). |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes respecto a lo declarado en la Fase 1 |
| Metodología | Sin ajustes; se mantiene la metodología ágil (Scrum) con roles de Scrum Master, Product Owner y developers, ciclos de sprint, backlog priorizado y ceremonias por cada sprint. |
| Evidencias de avance | Se presentan como evidencia: (1) la documentación de visión, roles Scrum y retrospectivas de los sprints completados; (2) el modelo de datos y los diagramas de arquitectura (clases, componentes, despliegue, secuencia, vistas 4+1); (3) el Plan de Pruebas y el Registro de Defectos, con 3 defectos reales detectados y corregidos (sesión, navegación y consistencia de datos de usuario); (4) capturas de la base de datos funcionando con el módulo web y de mantenciones implementados; y (5) la Matriz de Control de Cambio, que documenta los ajustes de alcance realizados durante el desarrollo |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Análisis: levantamiento de actores, épicas, backlog | Mapa de actores, reuniones de equipo | S5-6 | Equipo completo | — | Completado | Ninguno |
| Análisis y Evaluación de soluciones informáticas | Sprint 0: arquitectura, modelo BD, configuración Docker | Draw.io, Docker, reuniones técnicas | S6-8 | Encargado de arquitectura/BD | — | Completado | Se simplificó el modelo eliminando entidades sin uso (Notificación, Empleados, MantencionEmp) |
| Desarrollo de Software | Sprint 1: Módulo web | Python/Django, repositorio Git | S9-14 (1ra parte) | Encargado desarrollo web | — | Completado | Ninguno |
| Desarrollo de Software | Sprint 2: Mantenciones | Python/Django, repositorio Git | S9-14 (2da parte) | Encargado desarrollo web | Se avanzó con datos de ejemplo en lugar de esperar información oficial de Bomberos | Completado | Se decidió usar datos representativos y no bloquear el avance esperando información externa |
| Desarrollo de Software | Sprint 3: App móvil | Android Studio / Kotlin | S9-14 (3ra parte) | Felipe Castañeda | Se evaluaron alternativas antes de optar por desarrollo nativo | En curso | Cambio de tecnología/enfoque para la app móvil |
| Realizar pruebas de certificación | Plan de pruebas y registro de defectos | Excel, aplicación en ambiente de prueba | 1 semana | Encargado de calidad/pruebas | — | Completado | Ninguno |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitó el avance contar con plantillas y pautas claras del docente, con roles bien definidos dentro del equipo y con una estructura de sprints clara (Módulo web, Mantenciones, App móvil) dentro del ciclo de Desarrollo. Dificultó el avance la demora en recibir información oficial de la Compañía de Bomberos de Talcahuano sobre sus vehículos; para no detener el proyecto, el equipo decidió avanzar el Sprint de Mantenciones con datos de ejemplo representativos. También dificultó el desarrollo encontrar una alternativa tecnológica adecuada y funcional para la app móvil, lo que se resolvió evaluando opciones y optando finalmente por un desarrollo nativo en Android.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se eliminaron del modelo de datos y del código los módulos de Notificación, Empleados y MantenciónEmpleado, ya que no tenían uso ni conexión con ninguna funcionalidad implementada del sistema (ajuste documentado en la Matriz de Control de Cambio, registro C-03). Se decidió avanzar el Sprint de Mantenciones con datos de ejemplo en lugar de esperar la información real de Bomberos de Talcahuano. También se ajustó el enfoque tecnológico de la aplicación móvil, migrando a un desarrollo nativo en Android.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay actividades sin iniciar. El Sprint 3 (App móvil) está en curso y próximo a finalizar; una vez completado, el equipo iniciará la fase de Cierre (pruebas finales, certificación y entrega).