Documento Sprint Backlog 1

FireFleet

Fecha: 09/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Comprometer historias de Usuario	4

Definición y estimación de tareas	4

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	5

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/09/2026 | Versión inicial: compromiso de historias, tareas y burndown inicial del Sprint 1 | Álvaro Caroca |
| 1.1 | 09/10/2026 | Separación del Product Backlog, corrección de IDs y nombres de historias y tareas, y burndown inicial con las tareas del Sprint 1 | Felipe Castañeda |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | FireFleet |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 01/12/2026 |
| Patrocinador principal | Cuerpo de Bomberos de Talcahuano |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.604.576-0 | Álvaro David Caroca Loyola | al.caroca@duocuc.cl |
| 21.479.123-4 | Emmanuel Mauricio Cabrera Cerda | emm.cabrera@duocuc.cl |
| 20.472.666-3 | Felipe Eduardo Castañeda Figueroa | fe.castaneda@duocuc.cl |

Comprometer historias de Usuario

El Sprint 1 se desarrolló entre el 22/09/2026 y el 05/10/2026 (10 días hábiles). Su objetivo fue habilitar el acceso al sistema y el registro base de vehículos y mantenciones. El equipo comprometió las siguientes historias de usuario, que suman 13 puntos de historia:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-07 | Inicio de sesión | 1 |
| HU-01 | Registrar mantención | 1 |
| HU-03 | Nuevo vehículo | 1 |
| HU-04 | Disponibilidad del carro | 1 |

Definición y estimación de tareas

El equipo definió las siguientes tareas para implementar las historias comprometidas en el Sprint 1. Las tareas T9, T10 y T11 se trabajaron dentro de HU-01; en el Product Backlog actual esas funcionalidades quedaron separadas en HU-02, HU-05 y HU-06 (Sprint 2).

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | T1 | Crear modelo BD Usuario | 1 |
| HU-07 | T2 | Crear interfaz de inicio de sesión | 1 |
| HU-01 | T3 | Crear modelo BD Mantención | 3 |
| HU-01 | T4 | Crear formulario de mantención | 3 |
| HU-03 | T5 | Crear interfaz/formulario "Añadir vehículo" | 1 |
| HU-03 | T6 | Crear modelo BD Vehículo | 0,5 |
| HU-03 | T7 | Implementar validaciones de campos requeridos | 3 |
| HU-04 | T8 | Crear botón de cambio de disponibilidad | 1 |
| HU-01 | T9 | Diseñar interfaz para asociar repuestos a una mantención | 1,5 |
| HU-01 | T10 | Crear interfaz de historial de mantenciones | 2 |
| HU-01 | T11 | Programar función de cálculo de precios | 1 |
|  |  | Total | 18 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el gráfico inicial del Sprint 1 con las 18 horas estimadas en la definición de tareas, repartidas en 10 días hábiles (22/09/2026 al 05/10/2026) y sin avance registrado. El avance diario real se registra en plantilla_burndown.xlsx.