Validando Sprint 1

FireFleet

Fecha: 10/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Validación del Sprint 1: avance día a día, gráfico de avance y pila de producto actualizada | Felipe Castañeda |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | FireFleet |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 01/12/2026 |
| Patrocinador principal | Cuerpo de Bomberos de Talcahuano |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.604.576-0 | Álvaro David Caroca Loyola | al.caroca@duocuc.cl |
| 21.479.123-4 | Emmanuel Mauricio Cabrera Cerda | emm.cabrera@duocuc.cl |
| 20.472.666-3 | Felipe Eduardo Castañeda Figueroa | fe.castaneda@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HU-07 | T1 Crear modelo BD Usuario | 1 | SCRUM TEAM | 1 |  |  |  |  | 1 | A |
| HU-07 | T2 Crear interfaz de inicio de sesión | 1 | SCRUM TEAM | 1 |  |  |  |  | 1 | A |
| HU-01 | T3 Crear modelo BD Mantención | 3 | SCRUM TEAM |  | 3 |  |  |  | 3 | A |
| HU-01 | T4 Crear formulario de mantención | 3 | SCRUM TEAM |  | 1 | 2 |  |  | 3 | A |
| HU-03 | T5 Crear interfaz/formulario “Añadir vehículo” | 1 | SCRUM TEAM |  |  | 1 |  |  | 1 | A |
| HU-03 | T6 Crear modelo BD Vehículo | 0,5 | SCRUM TEAM |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 | A |
| HU-03 | T7 Validaciones de campos requeridos | 3 | SCRUM TEAM |  |  | 0,5 | 2,5 |  | 3 | A |
| HU-04 | T8 Crear botón de cambio de disponibilidad | 1 | SCRUM TEAM |  |  |  |  |  | 0 | R |
| HU-01 | T9 Interfaz para asociar repuestos a una mantención | 1,5 | SCRUM TEAM |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 | A |
| HU-01 | T10 Interfaz de historial de mantenciones | 2 | SCRUM TEAM |  |  | 2 |  |  | 2 | A |
| HU-01 | T11 Función de cálculo de precios | 1 | SCRUM TEAM |  |  | 0,5 | 0,5 |  | 1 | A |

Columnas 1 a 5: bloques de 2 días hábiles (1: 22–23/09 · 2: 24–25/09 · 3: 28–29/09 · 4: 30/09–01/10 · 5: 02–05/10). Total: 18 h estimadas, 17 h realizadas. A: aceptada por el Product Owner en la Sprint Review; R: rechazada (HU-04 no se terminó y se reprograma al Sprint 3).

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registrar mantención | 8 | Muy Alta |
| HU-02 | Insumos de la mantención | 5 | Alta |
| HU-03 | Nuevo vehículo | 3 | Muy Alta |
| HU-04 | Disponibilidad del carro | 1 | Alta |
| HU-05 | Historial de mantenciones | 5 | Alta |
| HU-06 | Costo total de mantención | 5 | Media |
| HU-07 | Inicio de sesión | 1 | Alta |
| HU-08 | App móvil: estado de la flota | 8 | Muy Alta |
| HU-09 | Alertas de mantención | 3 | Alta |
| HU-10 | Gestión de usuarios | 5 | Alta |
| HU-11 | Seguridad de la API | 5 | Alta |
| HU-12 | Avisos automáticos de mantención | 8 | Media |
| HU-13 | Pruebas del sistema | 5 | Alta |
| HU-14 | Manual de usuario | 3 | Media |
| HU-15 | Corrección de errores menores | 3 | Media |

Estado al cierre del Sprint 1: HU-01, HU-03 y HU-07 completadas y aceptadas. HU-04 no se terminó y se reprograma al Sprint 3.