## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito registrar una mantención del vehículo, con la finalidad de llevar un historial de las mantenciones de cada carro. | Registrar mantención | Hecho | 8 | Sprint 1 | Muy Alta | Cerrada en Sprint 1. CU-04 del DAS.
HU-02 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito registrar los repuestos (insumos) usados en una mantención, con la finalidad de conocer qué repuestos se usan y cuánto cuestan. | Insumos de la mantención | En Proceso | 5 | Sprint 2 | Alta | Tareas terminadas al 09-10-2026; pendiente de Sprint Review (19-10-2026). CU-05.
HU-03 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito añadir un nuevo vehículo al sistema, con la finalidad de registrar mantenciones a los vehículos nuevos del cuartel. | Nuevo vehículo | Hecho | 3 | Sprint 1 | Muy Alta | Cerrada en Sprint 1. CU-06 del DAS.
HU-04 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito editar la disponibilidad de cada carro, con la finalidad de saber rápidamente qué carros están aptos para salir a terreno. | Disponibilidad del carro | Planificada | 1 | Sprint 3 | Alta | Comprometida en Sprint 1 y no terminada; se reprograma al Sprint 3. CU-07.
HU-05 | Como un Bombero Chofer, necesito consultar el historial de mantenciones del vehículo, con la finalidad de conocer su estado general y qué mantenciones se le han hecho. | Historial de mantenciones | En Proceso | 5 | Sprint 2 | Alta | Tareas terminadas al 09-10-2026; pendiente de Sprint Review (19-10-2026). CU-02.
HU-06 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito ver el costo total (presupuesto) de cada mantención, con la finalidad de conocer el costo total de cada reparación. | Costo total de mantención | En Proceso | 5 | Sprint 2 | Media | Tareas terminadas al 09-10-2026; pendiente de Sprint Review (19-10-2026). CU-08.
HU-07 | Como un Bombero usuario del sistema, necesito iniciar sesión con mis credenciales, con la finalidad de autenticarme y que quede registrado quién realiza cada acción. | Inicio de sesión | Hecho | 1 | Sprint 1 | Alta | Cerrada en Sprint 1. CU-01 del DAS.
HU-08 | Como un Bombero en terreno, necesito consultar desde la app móvil el estado de los vehículos, con la finalidad de saber qué carro está apto antes de salir a una emergencia. | App móvil: estado de la flota | En Proceso | 8 | Sprint 3 | Muy Alta | Desarrollo adelantado: la app Android ya inicia sesión y muestra la flota. CU-03.
HU-09 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito ver alertas de mantenciones por vencer y vencidas, con la finalidad de programar las mantenciones a tiempo. | Alertas de mantención | En Proceso | 3 | Sprint 2 | Alta | Adelantada desde Sprint 3; tareas terminadas al 09-10-2026 en web y app. Pendiente de Sprint Review.
HU-10 | Como un Administrador, necesito crear, editar y eliminar cuentas de usuario, con la finalidad de controlar quién accede al sistema y con qué rol. | Gestión de usuarios | En Proceso | 5 | Sprint 2 | Alta | Incorporada en Sprint 2; tareas terminadas al 09-10-2026. Pendiente de Sprint Review. CU-09.
HU-11 | Como un Administrador, necesito que la API solo responda a usuarios autenticados, con la finalidad de proteger la información de la flota. | Seguridad de la API | Planificada | 5 | Sprint 4 | Alta | Atributo de calidad de seguridad declarado como pendiente en el DAS.
HU-12 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito recibir avisos automáticos de mantenciones por vencer y vencidas, con la finalidad de no depender de revisar el sistema. | Avisos automáticos de mantención | Planificada | 8 | Sprint 4 | Media | Complementa HU-09 (alertas en pantalla).
HU-13 | Como equipo de desarrollo, necesitamos probar el sistema web y la app, con la finalidad de detectar y registrar errores antes de la entrega. | Pruebas del sistema | Planificada | 5 | Sprint 4 | Alta | Los errores encontrados se corrigen en HU-15.
HU-14 | Como un usuario del sistema, necesito un manual de uso de la web y de la app, con la finalidad de aprender a usar FireFleet sin asistencia. | Manual de usuario | Planificada | 3 | Sprint 5 | Media | Incluye manual web y manual de la app móvil.
HU-15 | Como Product Owner, necesito que se corrijan los errores menores detectados en las pruebas, con la finalidad de recibir un sistema estable. | Corrección de errores menores | Planificada | 3 | Sprint 5 | Media | Depende de los resultados de HU-13.
Estados según el instructivo: Planificada, En Proceso, Hecho, Descartada. Actualizado al 10-10-2026 (Sprint 2 en curso, según Carta Gantt).
Prioridad: definida por el Product Owner (Juan Andrés Hernández Aliaga), alineada con la prioridad de los casos de uso del DAS.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.