## Sprint 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) – FireFleet – Sprint 1: 22/09/2026 al 05/10/2026
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 (22/09) |  | Día 2 (23/09) |  | Día 3 (24/09) |  | Día 4 (25/09) |  | Día 5 (28/09) |  | Día 6 (29/09) |  | Día 7 (30/09) |  | Día 8 (01/10) |  | Día 9 (02/10) |  | Día 10 (05/10) | [21 empty] | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-07 | Como un Bombero usuario del sistema, necesito iniciar sesión con mis credenciales, con la finalidad de autenticarme y que quede registrado quién realiza cada acción. | T1 Crear modelo BD Usuario | Equipo Scrum | Hecho | 1 | 1
HU-07 | Como un Bombero usuario del sistema, necesito iniciar sesión con mis credenciales, con la finalidad de autenticarme y que quede registrado quién realiza cada acción. | T2 Crear interfaz de inicio de sesión | Equipo Scrum | Hecho | 1 |  |  | 1
HU-01 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito registrar una mantención del vehículo, con la finalidad de llevar un historial de las mantenciones de cada carro. | T3 Crear modelo BD Mantención | Equipo Scrum | Hecho | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 1
HU-01 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito registrar una mantención del vehículo, con la finalidad de llevar un historial de las mantenciones de cada carro. | T4 Crear formulario de mantención | Equipo Scrum | Hecho | 3 | [6 empty] | 1 |  | 2
HU-03 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito añadir un nuevo vehículo al sistema, con la finalidad de registrar mantenciones a los vehículos nuevos del cuartel. | T5 Crear interfaz/formulario "Añadir vehículo" | Equipo Scrum | Hecho | 1 | [8 empty] | 1
HU-03 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito añadir un nuevo vehículo al sistema, con la finalidad de registrar mantenciones a los vehículos nuevos del cuartel. | T6 Crear modelo BD Vehículo | Equipo Scrum | Hecho | 0.5 | [8 empty] | 0.5
HU-03 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito añadir un nuevo vehículo al sistema, con la finalidad de registrar mantenciones a los vehículos nuevos del cuartel. | T7 Implementar validaciones de campos requeridos | Equipo Scrum | Hecho | 3 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  | 2.5
HU-04 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito editar la disponibilidad de cada carro, con la finalidad de saber rápidamente qué carros están aptos para salir a terreno. | T8 Crear botón de cambio de disponibilidad | Equipo Scrum | No terminada | 1
HU-01 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito registrar una mantención del vehículo, con la finalidad de llevar un historial de las mantenciones de cada carro. | T9 Diseñar interfaz para asociar repuestos a una mantención | Equipo Scrum | Hecho | 1.5 | [8 empty] | 1 |  | 0.5
HU-01 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito registrar una mantención del vehículo, con la finalidad de llevar un historial de las mantenciones de cada carro. | T10 Crear interfaz de historial de mantenciones | Equipo Scrum | Hecho | 2 | [10 empty] | 2
HU-01 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito registrar una mantención del vehículo, con la finalidad de llevar un historial de las mantenciones de cada carro. | T11 Programar función de cálculo de precios | Equipo Scrum | Hecho | 1 | [10 empty] | 0.5 |  | 0.5
Total
Nota: Avance diario por tarea distribuido a partir del registro por historia del equipo (plantilla_burndown.xlsx, hoja Sprint 1).
Nota: T8 (HU-04) no se terminó: queda 1 h pendiente y la historia se reprograma al Sprint 3 (T22).

## Sprint 2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) – FireFleet – Sprint 2: 06/10/2026 al 19/10/2026 (12/10 feriado)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 (06/10) |  | Día 2 (07/10) |  | Día 3 (08/10) |  | Día 4 (09/10) |  | Día 5 (13/10) |  | Día 6 (14/10) |  | Día 7 (15/10) |  | Día 8 (16/10) |  | Día 9 (19/10) | [23 empty] | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-02 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito registrar los repuestos (insumos) usados en una mantención, con la finalidad de conocer qué repuestos se usan y cuánto cuestan. | T12 Crear modelos BD Insumo y MantencionInsu | Equipo Scrum | Hecho | 2 | 2
HU-02 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito registrar los repuestos (insumos) usados en una mantención, con la finalidad de conocer qué repuestos se usan y cuánto cuestan. | T13 Asociar insumos (cantidad y costo) al registrar una mantención | Equipo Scrum | Hecho | 3 |  |  | 3
HU-05 | Como un Bombero Chofer, necesito consultar el historial de mantenciones del vehículo, con la finalidad de conocer su estado general y qué mantenciones se le han hecho. | T14 Crear vista de historial de mantenciones por vehículo | Equipo Scrum | Hecho | 2 |  |  |  |  | 2
HU-05 | Como un Bombero Chofer, necesito consultar el historial de mantenciones del vehículo, con la finalidad de conocer su estado general y qué mantenciones se le han hecho. | T15 Exponer el historial en la API para la app móvil | Equipo Scrum | Hecho | 2 | [6 empty] | 2
HU-06 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito ver el costo total (presupuesto) de cada mantención, con la finalidad de conocer el costo total de cada reparación. | T16 Calcular el costo total de cada mantención a partir de sus insumos | Equipo Scrum | Hecho | 2 | 2
HU-06 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito ver el costo total (presupuesto) de cada mantención, con la finalidad de conocer el costo total de cada reparación. | T17 Mostrar el costo total en el historial | Equipo Scrum | Hecho | 1 |  |  | 1
HU-09 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito ver alertas de mantenciones por vencer y vencidas, con la finalidad de programar las mantenciones a tiempo. | T18 Programar la lógica de estado del vehículo (por vencer o vencida, 7 días) | Equipo Scrum | Hecho | 2 |  |  | 2
HU-09 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito ver alertas de mantenciones por vencer y vencidas, con la finalidad de programar las mantenciones a tiempo. | T19 Mostrar las alertas en el dashboard web y en la app | Equipo Scrum | Hecho | 2 |  |  |  |  | 2
HU-10 | Como un Administrador, necesito crear, editar y eliminar cuentas de usuario, con la finalidad de controlar quién accede al sistema y con qué rol. | T20 Crear vista de usuarios restringida al rol Administrador | Equipo Scrum | Hecho | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1
HU-10 | Como un Administrador, necesito crear, editar y eliminar cuentas de usuario, con la finalidad de controlar quién accede al sistema y con qué rol. | T21 Crear, editar y eliminar usuarios con su rol | Equipo Scrum | Hecho | 3 | [6 empty] | 3
Total
Nota: Sprint en curso: avance registrado hasta el 09/10/2026, igual que plantilla_burndown.xlsx (hoja Sprint 2). Todas las tareas quedaron terminadas; la validación del Product Owner se realiza en la Sprint Review del 19/10/2026.

## Sprint 3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) – FireFleet – Sprint 3: 20/10/2026 al 02/11/2026
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 (20/10) |  | Día 2 (21/10) |  | Día 3 (22/10) |  | Día 4 (23/10) |  | Día 5 (26/10) |  | Día 6 (27/10) |  | Día 7 (28/10) |  | Día 8 (29/10) |  | Día 9 (30/10) |  | Día 10 (02/11) | [21 empty] | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-04 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito editar la disponibilidad de cada carro, con la finalidad de saber rápidamente qué carros están aptos para salir a terreno. | T22 Implementar el cambio de disponibilidad del vehículo (botón «Cambiar») | Equipo Scrum | Por iniciar | 1
HU-08 | Como un Bombero en terreno, necesito consultar desde la app móvil el estado de los vehículos, con la finalidad de saber qué carro está apto antes de salir a una emergencia. | T23 Completar la pantalla de inicio de sesión de la app | Equipo Scrum | Por iniciar | 2
HU-08 | Como un Bombero en terreno, necesito consultar desde la app móvil el estado de los vehículos, con la finalidad de saber qué carro está apto antes de salir a una emergencia. | T24 Listar la flota con su estado en la app | Equipo Scrum | Por iniciar | 3
HU-08 | Como un Bombero en terreno, necesito consultar desde la app móvil el estado de los vehículos, con la finalidad de saber qué carro está apto antes de salir a una emergencia. | T25 Mostrar el detalle del vehículo y sus alertas en la app | Equipo Scrum | Por iniciar | 3
HU-08 | Como un Bombero en terreno, necesito consultar desde la app móvil el estado de los vehículos, con la finalidad de saber qué carro está apto antes de salir a una emergencia. | T26 Probar la app en un dispositivo conectado al servidor | Equipo Scrum | Por iniciar | 2
Total
Nota: Sprint planificado: tareas sujetas a ajuste en el Sprint Planning.

## Sprint 4
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) – FireFleet – Sprint 4: 03/11/2026 al 16/11/2026
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 (03/11) |  | Día 2 (04/11) |  | Día 3 (05/11) |  | Día 4 (06/11) |  | Día 5 (09/11) |  | Día 6 (10/11) |  | Día 7 (11/11) |  | Día 8 (12/11) |  | Día 9 (13/11) |  | Día 10 (16/11) | [21 empty] | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-11 | Como un Administrador, necesito que la API solo responda a usuarios autenticados, con la finalidad de proteger la información de la flota. | T27 Implementar autenticación en los endpoints de la API | Equipo Scrum | Por iniciar | 4
HU-11 | Como un Administrador, necesito que la API solo responda a usuarios autenticados, con la finalidad de proteger la información de la flota. | T28 Adaptar la app móvil para enviar las credenciales en cada solicitud | Equipo Scrum | Por iniciar | 2
HU-12 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito recibir avisos automáticos de mantenciones por vencer y vencidas, con la finalidad de no depender de revisar el sistema. | T29 Programar la detección de mantenciones por vencer y vencidas | Equipo Scrum | Por iniciar | 3
HU-12 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito recibir avisos automáticos de mantenciones por vencer y vencidas, con la finalidad de no depender de revisar el sistema. | T30 Enviar los avisos por correo o notificación | Equipo Scrum | Por iniciar | 3
HU-12 | Como un Bombero Encargado de Flota, necesito recibir avisos automáticos de mantenciones por vencer y vencidas, con la finalidad de no depender de revisar el sistema. | T31 Configurar los destinatarios de los avisos | Equipo Scrum | Por iniciar | 2
HU-13 | Como equipo de desarrollo, necesitamos probar el sistema web y la app, con la finalidad de detectar y registrar errores antes de la entrega. | T32 Definir el plan y los casos de prueba | Equipo Scrum | Por iniciar | 2
HU-13 | Como equipo de desarrollo, necesitamos probar el sistema web y la app, con la finalidad de detectar y registrar errores antes de la entrega. | T33 Ejecutar las pruebas y registrar los errores encontrados | Equipo Scrum | Por iniciar | 4
Total
Nota: Sprint planificado: tareas sujetas a ajuste en el Sprint Planning.

## Sprint 5
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) – FireFleet – Sprint 5: 17/11/2026 al 30/11/2026
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 (17/11) |  | Día 2 (18/11) |  | Día 3 (19/11) |  | Día 4 (20/11) |  | Día 5 (23/11) |  | Día 6 (24/11) |  | Día 7 (25/11) |  | Día 8 (26/11) |  | Día 9 (27/11) |  | Día 10 (30/11) | [21 empty] | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-14 | Como un usuario del sistema, necesito un manual de uso de la web y de la app, con la finalidad de aprender a usar FireFleet sin asistencia. | T34 Redactar el manual de usuario de la aplicación web | Equipo Scrum | Por iniciar | 3
HU-14 | Como un usuario del sistema, necesito un manual de uso de la web y de la app, con la finalidad de aprender a usar FireFleet sin asistencia. | T35 Redactar el manual de usuario de la app móvil | Equipo Scrum | Por iniciar | 3
HU-15 | Como Product Owner, necesito que se corrijan los errores menores detectados en las pruebas, con la finalidad de recibir un sistema estable. | T36 Corregir los errores menores registrados en las pruebas y agregar la validación de patente duplicada al registro de vehículos | Equipo Scrum | Por iniciar | 3
HU-15 | Como Product Owner, necesito que se corrijan los errores menores detectados en las pruebas, con la finalidad de recibir un sistema estable. | T37 Verificar las correcciones antes del cierre | Equipo Scrum | Por iniciar | 1
Total
Nota: Sprint planificado: tareas sujetas a ajuste en el Sprint Planning.

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.