## Sprint 1
Control del Sprint 1 – FireFleet | [8 empty] | Modifique solo las celdas de color verde
22/09/2026 al 05/10/2026 · 10 días hábiles · Estado: Cerrado
Historias de Usuario | Horas estimadas | DÍA | [9 empty] | Total consumido | Pendiente
| Inicio | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 05/10
HU-07 Inicio de sesión | 2 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 0
HU-01 Registrar mantención | 10.5 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.5 |  |  |  | 10.5 | 0
HU-03 Nuevo vehículo | 4.5 |  |  |  |  | 2 |  | 2.5 |  |  |  | 4.5 | 0
HU-04 Disponibilidad del carro | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Total | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1
Reales de producto por realizar | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Estimadas de producto por realizar | 18 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 0
Notas
• Horas estimadas = suma de las tareas del Documento Sprint Backlog 1 (T1 a T11, 18 h).
• Avance diario tomado del registro del equipo, ajustado a las horas de las tareas (HU-01 10,5 h y HU-03 4,5 h).
• HU-04 no se terminó: queda 1 h pendiente al cierre y la historia se reprograma al Sprint 3.

## Sprint 2
Control del Sprint 2 – FireFleet | [7 empty] | Modifique solo las celdas de color verde
06/10/2026 al 19/10/2026 · 9 días hábiles · Estado: En curso
Historias de Usuario | Horas estimadas | DÍA | [8 empty] | Total consumido | Pendiente
| Inicio | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 19/10
HU-02 Insumos de la mantención | 5 | 2 | 3 | [7 empty] | 5 | 0
HU-05 Historial de mantenciones | 4 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 4 | 0
HU-06 Costo total de mantención | 3 | 2 | 1 | [7 empty] | 3 | 0
HU-09 Alertas de mantención | 4 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | 0
HU-10 Gestión de usuarios | 5 |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | 5 | 0
Total | 21 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Reales de producto por realizar | 21 | 17 | 11 | 6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Estimadas de producto por realizar | 21 | 18.67 | 16.33 | 14 | 11.67 | 9.33 | 7 | 4.67 | 2.33 | 0
Notas
• Horas estimadas = suma de las tareas T12 a T21 del Documento Sprint Backlog 2.
• El 12/10/2026 es feriado, por eso el sprint tiene 9 días hábiles.
• Registre las horas consumidas cada día en las celdas verdes: la curva real se dibuja solo en los días con datos.

## Sprint 3
Control del Sprint 3 – FireFleet | [8 empty] | Modifique solo las celdas de color verde
20/10/2026 al 02/11/2026 · 10 días hábiles · Estado: Planificado
Historias de Usuario | Horas estimadas | DÍA | [9 empty] | Total consumido | Pendiente
| Inicio | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 02/11
HU-04 Disponibilidad del carro | 1 | [10 empty] | 0 | 1
HU-08 App móvil: estado de la flota | 10 | [10 empty] | 0 | 10
Total | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
Reales de producto por realizar | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Estimadas de producto por realizar | 11 | 9.9 | 8.8 | 7.7 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 0
Notas
• Horas estimadas = suma de las tareas T22 a T26 del Documento Sprint Backlog 3.
• Sprint aún no iniciado: solo se muestra la línea estimada.

## Sprint 4
Control del Sprint 4 – FireFleet | [8 empty] | Modifique solo las celdas de color verde
03/11/2026 al 16/11/2026 · 10 días hábiles · Estado: Planificado
Historias de Usuario | Horas estimadas | DÍA | [9 empty] | Total consumido | Pendiente
| Inicio | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 16/11
HU-11 Seguridad de la API | 6 | [10 empty] | 0 | 6
HU-12 Avisos automáticos de mantención | 8 | [10 empty] | 0 | 8
HU-13 Pruebas del sistema | 6 | [10 empty] | 0 | 6
Total | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Reales de producto por realizar | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Estimadas de producto por realizar | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Notas
• Horas estimadas = suma de las tareas del Documento Sprint Backlog del sprint.
• Sprint aún no iniciado: solo se muestra la línea estimada.

## Sprint 5
Control del Sprint 5 – FireFleet | [8 empty] | Modifique solo las celdas de color verde
17/11/2026 al 30/11/2026 · 10 días hábiles · Estado: Planificado
Historias de Usuario | Horas estimadas | DÍA | [9 empty] | Total consumido | Pendiente
| Inicio | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 30/11
HU-14 Manual de usuario | 6 | [10 empty] | 0 | 6
HU-15 Corrección de errores menores | 4 | [10 empty] | 0 | 4
Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Reales de producto por realizar | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Estimadas de producto por realizar | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Notas
• Horas estimadas = suma de las tareas del Documento Sprint Backlog del sprint.
• Sprint aún no iniciado: solo se muestra la línea estimada.