## Ejemplo1
Control del Sprint | Ejemplo1
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-01 Registrar revision | 11 | DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 3; DIA 6: 3; DIA 7: 1 | 11
HU-03 Registrar Vehiculo | 4 | DIA 5: 2; DIA 7: 2 | 4
HU-04 Editar disponibilidad del vehiculo | 2 | [20 empty] | 2 | bar: DIA 3 to DIA 4
HU-07 Inicio de sesion | 2 | [20 empty] | 2 | bar: DIA 1 to DIA 2
0
0
Reales de producto por realizar | 19 | 18 | 17 | 14 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimadas de producto por realizar | 19 | 18.05 | 17.1 | 16.15 | 15.2 | 14.25 | 13.3 | 12.35 | 11.4 | 10.45 | 9.5 | 8.55 | 7.6 | 6.65 | 5.7 | 4.75 | 3.8 | 2.85 | 1.9 | 0.95 | 0