## EDT
EDT - Estructura de Descomposición del Trabajo: FireFleet
Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos de Emergencia · Cuerpo de Bomberos de Talcahuano · Capstone 002D
Fuente de actividades y días: Carta Gantt del proyecto (días hábiles). Horas = Días × horas de dedicación diaria por integrante asignado.
[9 empty] | Horas de dedicación por día |  |  | 3
ID | Actividad / Entregable | Días | SM | DW | DM | Total HH | Costo ($) | Grupo | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
1 | Fase 1: Definición del proyecto | [7 empty] | SM | Scrum Master / Analista | Álvaro Caroca | 10833.3333
1.1 | Definición del proyecto y levantamiento inicial | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 103333.3333 | F1 | DW | Desarrollador web, backend y BD | Emmanuel Cabrera | 3611.1111
1.2 | Entrevista con Bomberos y análisis AS-IS | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 103333.3333 | F1 | DM | Desarrollador móvil (Android) | Felipe Castañeda | 2777.7778
1.3 | Redacción: descripción, competencias, intereses y factibilidad | 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 155000 | F1 | PO | Product Owner | Juan Andrés Hernández Aliaga | Sin costo (docente)
1.4 | Objetivos y metodología | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 103333.3333 | F1 | Tarifas: hoja ANALISIS INGRESOS (SM = Jefe de Proyecto, DW = Desarrollador BD, DM = Programador).
1.5 | Plan de trabajo y Carta Gantt | 2 | 6 |  |  | 6 | 65000 | F1
1.6 | Consolidación del informe EV_1 y evidencias | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 103333.3333 | F1 | COSTO POR FASE |  |  | Costo ($)
1.7 | Hito 1: Entrega y presentación EVA 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F1 | Fase 1: Definición del proyecto |  |  | 633333.3333
2 | Fase 2: Levantamiento, Product Backlog y arquitectura | [7 empty] | Fase 2: Levantamiento y arquitectura |  |  | 537500
2.1 | Mapeo de actores y visión | 2 | 6 |  |  | 6 | 65000 | F2 | Fase 3: Desarrollo (Sprints 0 a 5) |  |  | 1430000
2.2 | Épicas e historias de usuario | 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 155000 | F2 | Fase 4: Integración, validación y cierre |  |  | 225833.3333
2.3 | User Story Mapping y definición de releases | 2 | 6 |  |  | 6 | 65000 | F2 | Fase 5: Presentación final |  |  | 258333.3333
2.4 | Product Backlog priorizado | 3 | 9 |  |  | 9 | 97500 | F2 | TOTAL PROYECTO |  |  | 3085000
2.5 | Diseño de arquitectura (DAS, vistas 4+1) | 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 155000 | F2 | Control (debe ser igual al total de la columna H) |  |  | 3085000
3 | Fase 3: Desarrollo (Scrum)
3.1 | Sprint 0: Configuración base | [7 empty] | COSTO POR SPRINT | HH | Estado (11-10-2026) | Costo ($)
3.1.1 | Sprint Planning | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 51666.6667 | S0 | Sprint 0 | 27 | Terminado | 111666.6667
3.1.2 | Configuración de repositorio GitHub y entorno Django + SQLite | 2 |  | 6 | 6 | 12 | 38333.3333 | S0 | Sprint 1 | 48 | Terminado | 230833.3333
3.1.3 | Diseño e implementación inicial del modelo de datos | 2 |  | 6 |  | 6 | 21666.6667 | S0 | Sprint 2 | 60 | En curso | 247500
3.1.4 | Hito 2: Entorno y modelo de datos configurados | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S0 | Sprint 3 | 54 | Planificado | 242500
3.2 | Sprint 1: Registro y estado de vehículos | [7 empty] | Sprint 4 | 81 | Planificado | 327500
3.2.1 | Sprint Planning | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 51666.6667 | S1 | Sprint 5 | 63 | Planificado | 270000
3.2.2 | Backend: módulo Vehículos e inicio de sesión | 4 |  | 12 |  | 12 | 43333.3333 | S1
3.2.3 | Frontend web: ficha y estado del vehículo | 3 |  | 9 |  | 9 | 32500 | S1 | COSTO HH POR ROL | HH |  | Costo ($)
3.2.4 | Sprint Review y Retrospective | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 103333.3333 | S1 | SM · Álvaro Caroca | 150 |  | 1625000
3.2.5 | Hito 3: Módulo Vehículos operativo | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S1 | DW · Emmanuel Cabrera | 252 |  | 910000
3.3 | Sprint 2: Gestión de mantenciones | [7 empty] | DM · Felipe Castañeda | 198 |  | 550000
3.3.1 | Sprint Planning | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 51666.6667 | S2 | TOTAL HH | 600 |  | 3085000
3.3.2 | Backend: mantenciones, insumos y costos | 5 |  | 15 |  | 15 | 54166.6667 | S2
3.3.3 | Frontend web: registro de mantenciones e historial | 3 |  | 9 |  | 9 | 32500 | S2 | Nota: costo referencial de mercado para dimensionar el esfuerzo. El proyecto académico no tiene costo real (restricción Presupuesto $0 del DAS).
3.3.4 | Alertas de mantención por vencer y vencidas | 3 |  | 9 | 9 | 18 | 57500 | S2
3.3.5 | Sprint Review y Retrospective | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 51666.6667 | S2
3.3.6 | Hito 4: Módulo Mantenciones operativo | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S2
3.4 | Sprint 3: App móvil y disponibilidad del carro
3.4.1 | Sprint Planning | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 51666.6667 | S3
3.4.2 | App móvil Android: consulta de estado (API REST) | 4 |  | 12 | 12 | 24 | 76666.6667 | S3
3.4.3 | Disponibilidad del carro (botón “Cambiar”) | 1 |  | 3 |  | 3 | 10833.3333 | S3
3.4.4 | Sprint Review y Retrospective | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 103333.3333 | S3
3.4.5 | Hito 5: App móvil y disponibilidad del carro operativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S3
3.5 | Sprint 4: Seguridad, avisos y pruebas
3.5.1 | Sprint Planning | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 51666.6667 | S4
3.5.2 | Seguridad de la API | 3 |  | 9 | 9 | 18 | 57500 | S4
3.5.3 | Avisos automáticos de mantención | 3 |  | 9 | 9 | 18 | 57500 | S4
3.5.4 | Pruebas del sistema | 3 |  | 9 | 9 | 18 | 57500 | S4
3.5.5 | Sprint Review y Retrospective | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 103333.3333 | S4
3.5.6 | Hito 6: Sistema asegurado y probado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4
3.6 | Sprint 5: Manual y corrección de errores
3.6.1 | Sprint Planning | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 51666.6667 | S5
3.6.2 | Manual de usuario | 3 |  | 9 | 9 | 18 | 57500 | S5
3.6.3 | Corrección de errores menores | 3 |  | 9 | 9 | 18 | 57500 | S5
3.6.4 | Sprint Review y Retrospective | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 103333.3333 | S5
3.6.5 | Hito 7: Versión final lista para cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S5
4 | Fase 4: Integración, validación y cierre
4.1 | Integración de módulos web, móvil y backend | 2 |  | 6 | 6 | 12 | 38333.3333 | F4
4.2 | Pruebas de proceso (checklist Scrum) | 1 | 3 |  |  | 3 | 32500 | F4
4.3 | Hito 8: Sistema validado | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F4
4.4 | Retrospectiva final del proyecto | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 51666.6667 | F4
4.5 | Documentación de cierre | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 103333.3333 | F4
4.6 | Hito 9: Proyecto cerrado y documentado | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F4
5 | Fase 5: Presentación final
5.1 | Preparación de la presentación final (diapositivas y ensayo) | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 103333.3333 | F5
5.2 | Elaboración del informe final consolidado | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 103333.3333 | F5
5.3 | Presentación final y defensa ante el docente | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 51666.6667 | F5
5.4 | Hito 10: Proyecto Capstone finalizado | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F5
| TOTAL | 94 | 150 | 252 | 198 | 600 | 3085000
Note on M4: Supuesto del equipo: horas diarias que cada integrante asignado dedica a una actividad. Cámbialo y la planilla se recalcula.

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7222.2222
PG | Programador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 650000 | 3611.1111
TS | Testing | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DI | Diseñador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR