## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
C-01 | Equipo de desarrollo - Felipe Castañeda (Mobile Developer) | 20-09-2026 | C | Necesario | Medio | Se cambia la estrategia de frontend móvil definida en el DAS (interfaz web responsiva) por una aplicación nativa Android desarrollada en Kotlin/Android Studio, para mejorar la experiencia de uso en terreno del personal de bomberos. | HU-08 | CU-03 | Fase 3 (Sprint 0) | Alto | Aceptado
C-02 | Equipo de desarrollo (detectado al integrar frontend con backend) | 17-09-2026 | C | Necesario | Bajo | Se agregan los campos "teléfono" en la tabla Usuario y "descripción" en la tabla Mantención, ausentes en el modelo original de base de datos, para que coincidan con los campos ya presentes en los formularios de perfil y registro de mantención. | HU-01, HU-10 | CU-04 | Fase 3 (Sprint 0) | Bajo | Aceptado
C-03 | Equipo de desarrollo (detectado en revisión del modelo de datos) | 28-09-2026 | C | Necesario | Medio | Se eliminan los modelos Notificacion, Empleados y MantencionEmp del modelo de datos y del código Django (models.py, admin.py, esquema SQL y diagramas), por no tener uso ni conexión con ninguna funcionalidad implementada del sistema. | No aplica | No aplica | Fase 3 (Sprint 1) | Bajo | Aceptado
C-04 | Scrum Master - Álvaro Caroca (Sprint Review del Sprint 1) | 05-10-2026 | C | Necesario | Bajo | La HU-04 "Disponibilidad del carro" no se terminó dentro del Sprint 1. Se devuelve al Product Backlog y se reprograma para el Sprint 3. | HU-04 | No aplica | Fase 3 (Sprint 1) | Bajo | Aceptado
C-05 | Equipo de desarrollo - Emmanuel Cabrera (Web y Backend Developer) | 06-10-2026 | C | Necesario | Medio | Se actualiza el Documento de Arquitectura del Sistema a la versión 1.1 para reflejar la arquitectura implementada: base de datos SQLite y despliegue sin contenedores, ajuste del escenario de calidad QS3 y registro de la seguridad de la API como pendiente. | HU-11 | No aplica | Fase 3 (Sprint 2) | Medio | Aceptado
C-06 | Equipo Scrum (Sprint Planning del Sprint 2) | 08-10-2026 | C | Necesario | Medio | Se incorporan al Product Backlog las historias HU-08 "App móvil: estado de la flota", HU-09 "Alertas de mantención" y HU-10 "Gestión de usuarios". La HU-09 se adelanta al Sprint 2. | HU-08, HU-09, HU-10 | No aplica | Fase 3 (Sprint 2) | Medio | Aceptado
SC-01 | Juan Andrés Hernández Aliaga - Docente y Product Owner | 09-10-2026 | SC | Necesario | Alto | Se amplía la fase de desarrollo de 3 a 5 sprints de dos semanas, con cierre el 01-12-2026. Se agregan la épica E-06 "Calidad y entrega" y las historias HU-11 "Seguridad de la API", HU-12 "Avisos automáticos de mantención", HU-13 "Pruebas del sistema", HU-14 "Manual de usuario" y HU-15 "Corrección de errores menores", distribuidas en los Sprints 4 y 5. | HU-11 a HU-15 | No aplica | Fase 3 (Sprints 4 y 5) | Alto | Aceptado